Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №4»

г. Гая Оренбургской области

ПРИКАЗ

06.03.2020 г.    										№ 54/1

Об организации работы рабочей группы

по введению ФГОС среднего общего образования

в МАОУ «СОШ №4» г. Гая Оренбургской области в штатном режиме

На основании ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, в целях исполнения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 412 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», на основании приказа министерства образования Оренбургской области от 05.02.2020           № 01-21/228 «Об организации работы региональной рабочей группы по введению ФГОС среднего общего образования в ОО области в штатном режиме», приказа отдела образования администрации Гайского городского округа от 03.03.2020 г. №128 «Об организации работы муниципальной рабочей группы по введению ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях Гайского городского округа в штатном режиме»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать состав школьной рабочей группы для реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по обеспечению введения ФГОС СОО в МАОУ «СОШ №4» г. Гая согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Заместителю директора Абдуллиной О.Н.:

3.1. Обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС СОО в МАОУ «СОШ №4» г. Гая.

3.2. Скорректировать планы работы школьных методических объединений учителей-предметников с учетом необходимости методического сопровождения введения ФГОС СОО.

3.3.  Разработать основную образовательную программу среднего общего образования МАОУ «СОШ №4».

3.4.  Включить мероприятия по контролю за ходом реализации ФГОС СОО в план внутришкольного контроля на новый учебный год.

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора Абдуллину О.Н.

Директор МАОУ «СОШ №4»                                                      Л.М.Михайлова

Приложение № 1

к приказу МАОУ «СОШ №4» г. Гая

от06.03.2020 г. №54/1

Состав школьной рабочей группы для реализации ФГОС СОО

| № п/п | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Михайлова Л.М. | Директор |
| 2 | Абдуллина О.Н. | Заместитель директора |
| 3 | Ашуркова Т.И. | Заместитель директора |
| 4 | Аскарова А.Р. | Заместитель директора |
| 5 | Степанова Е.Е. | Руководитель ШМО гуманитарного цикла |
| 6 | Лаушкина С.А. | Руководитель ШМО естественно-математического цикла |
| 7 | Барабанова И.Н. | Учитель истории и обществознания |
| 8 | Сенацкая Н.Н. | Учитель русского языка и литературы |
| 9 | Мавлютова Л.Ю. | Учитель математики |
| 10 | Андрюшкина Н.Н. | Педагог-психолог |
| 11 | Лемешко И.В. | Заведующий библиотекой |

Приложение № 2

к приказу МАОУ «СОШ №4» г. Гая

от 06.03.2020 г. №54/1

План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) в МАОУ «СОШ №4» г. Гая

| № | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные муниципальной рабочей группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО, создание организационно-управленческих условий ФГОС СОО |
| 1.1 | Организация изучения ФГОС СОО членами педагогического коллектива школы. Формирование банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС СОО | В течение всего периода | Абдуллина О.Н., Ашуркова Т.И. |
| 1.2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение всего периода | Рабочая группа |
| 1.3 | Разработка организационно-методических документов, регламентирующих процесс подготовки к введению ФГОС СОО: - приказ о создании рабочей группы и назначении ответственных за подготовку к введению ФГОС СОО; - план работы по подготовке ОО к введению ФГОС СОО; - модель перехода «ФГОС ООО-СОО» в МАОУ «СОШ №4» г. Гая в рамках преемственности стандартов | Март 2020 года | Абдуллина О.Н |
| 1.4 | Внесение изменений и дополнений в Устав общеобразовательной организации | Июль-август 2020 года | Михайлова Л.М. |
| 1.5 | Внесение изменений и дополнений в Программу развития МАОУ «СОШ №4» г. Гая | Май-август 2020 года | Михайлова Л.М., Абдуллина О.Н. |
| 1.6 | Разработка локальных правовых нормативных актов, сопровождающих введение ФГОС СОО на основе федеральных нормативно-правовых документов: внесение изменений в локальные акты МАОУ «СОШ №4» г. Гая | Апрель 2020 года | Михайлова Л.М., Абдуллина О.Н. |
| 1.7 | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования | Апрель-май 2020 года | Абдуллина О.Н. |
| 1.8 | Представление ООП СОО на заседаниях педагогических советов (коллегиальных органов) | Май 2020 года | Абдуллина О.Н., рабочая группа |
| 1.9 | Представление предварительного перечня УМК на заседаниях педагогических советов (коллегиальных органов) | Май 2020 года | Лемешко И.В. |
| 1.10 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалифицированными характеристиками должностных инструкций работников (Единый квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалифицированные характеристики должностей работников образования») | Июнь-август 2020 года | Михайлова Л.М. |
| 1.11 | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся 9 классов, а также запросов родителей (законных представителей) в целях формирования учебных планов и планов внеурочной деятельности | Март 2020 года | Михайлова Л.М., Абдуллина О.Н. |
| 1.12 | Определение модели внеурочной деятельности | Март 2020 год | Ашуркова Т.И. |
| 1.13 | Мониторинг уровня готовности МАОУ «СОШ №4» г. Гая к введению ФГОС СОО | Июнь-август 2020 года | Михайлова Л.М., Абдуллина О.Н. |
| 2. Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС СОО |
| 2.1 | Создание школьной рабочей группы по введению ФГОС среднего общего образования в МАОУ «СОШ №4» г. Гая | Февраль 2020 | Михайлова Л.М. |
| 2.2 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО в МАОУ «СОШ №4» г. Гая | Март-апрель 2020 года | Михайлова Л.М., Абдуллина О.Н. |
| 2.3 | Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам введения ФГОС СОО | По плану | Абдуллина О.Н., Ашуркова Т.И. |
| 2.4 | Разработка проекта основной образовательной программы СОО школы | Март 2020 года | Абдуллина О.Н. |
| 2.5 | Организация обсуждения проекта основной образовательной программы СОО в коллективе педагогов | Март 2020 года | Абдуллина О.Н. |
| 2.6 | Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов по вопросам разработки рабочих программ с учетом требований ФГОС СОО | По плану | Абдуллина О.Н., Ашуркова Т.И. |
| 2.7 | Участие в семинарах по вопросам подготовки к введению ФГОС СОО | По плану | Абдуллина О.Н., Ашуркова Т.И. |
| 2.8 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся средней школы на основе результатов диагностического мониторинга | Март-август 2020 года | Михайлова Л.М., Абдуллина О.Н. |
| 3. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС СОО |
| 3.1 | Обеспечение педагогов методическими материалами по вопросам введения и реализации ФГОС СОО | Март-август 2020 года | Абдуллина О.Н., Ашуркова Т.И. |
| 3.2 | Размещение на сайте плана по подготовке к введению ФГОС СОО | Март 2020 года | Аскарова А.Р. |
| 3.3 | Освещение хода подготовки к введению и реализации ФГОС СОО на сайте МАОУ «СОШ №4» г. Гая, в СМИ. | В течение всего периода | Ашуркова Т.И., Аскарова А.Р. |
| 3.4 | Информирование родителей (законных представителей) о возможных профилях обучения в МАОУ «СОШ №3» г. Гая, знакомство с учебными планами данных профилей через проведение родительских собраний и лектория | Март-май 2020 года | Михайлова Л.М., Абдуллина О.Н. |
| 4. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС СОО |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения МАОУ «СОШ №4» г. Гая в условиях реализации ФГОС СОО | Март-март 2020 года | Михайлова Л.М., Абдуллина О.Н. |
| 4.2 | Организация курсовой подготовки по проблеме введения и реализации ФГОС СОО педагогов и администрации МАОУ «СОШ №4» г. Гая | По плану | Михайлова Л.М., Абдуллина О.Н. |
| 4.3 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников МАОУ «СОШ №4» г. Гая | В течение всего периода | Лаушкина С.А., Степанова Е.Е. |
| 4.4 | Психолого-педагогическое обеспечение введения и реализации ФГОС СОО | Март-март 2020 года | Андрюшкина Н.Н. |
| 4.5 | Тьюторское сопровождение обучающихся в образовательном процессе | Апрель-май 2020 год | Михайлова Л.М. |
| 4.6 | Посещение уроков с целью изучения готовности к введению и реализации ФГОС СОО | Март-май 2020 год | Михайлова Л.М., Абдуллина О.Н. |
| 5. Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС СОО |
| 5.1 | Анализ материально-технического обеспечения МАОУ «СОШ №4» г. Гая в соответствии с требованиями к оснащенности образовательной деятельности на уровне СОО | Февраль-март 2020 года | Михайлова Л.М. |
| 5.2 | Анализ укомплектованности библиотеки МАОУ «СОШ №4» г. Гая печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана | Март, июль 2020 года | Лемешко И.В. |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС СОО |
| 6.1 | Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических работников МАОУ «СОШ №4» г. Гая, реализующих ФГОС среднего общего образования | Август 2020 года | Михайлова Л.М. |
| 6.2 | Определение объема расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы и достижения планируемых результатов | Март 2020 года | Михайлова Л.М. |
| 6.3 | Составление штатного расписания МАОУ «СОШ №4» г. Гая, распределение нагрузки учителей | Май 2020 года | Михайлова Л.М. |