УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ «СОШ №4»

_____________Л.М. Михайлова

Приказ № _____ от ________ 2016 г.

План мероприятий МАОУ «СОШ №4»

по организации и проведению региональных экзаменов

в 2016-2017 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения мероприятий | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-технологическое обеспечение |  |  |
| 1.1. | Составление плана мероприятий по подготовке к РЭ | август 2016г. | ЗД по УВР |
| 1.2. | Организация обсуждения и апробации демонстрационных вариантов и спецификаций экзаменационных работ региональных экзаменов (далее – РЭ) | 1 полугодие 2016г. | ЗД по УВР |
| 1.3. | Определение места и порядка хранения экзаменационных работ обучающихся, а также категории лиц, имеющих к ним доступ | май 2017г. | ЗД по УВР |
| 1.4. | Организация тиражирования экзаменационных материалов для проведения пробных РЭ | март 2017г. | ЗД по УВР |
| 1.5. | Организация тиражирования экзаменационных материалов для проведения РЭ. | май 2017г. | ЗД по УВР |
| 1.6. | Проведение пересдачи РЭ | май 2017г. | ЗД по УВР |
| 1.7. | Контроль хода подготовки к РЭ | весь период | ЗД по УВР |
| 2. | Ресурсное и финансовое обеспечение |  |  |
| 2.1. | Обеспечение условий для тиражирования экзаменационных материалов для проведения РЭ | март-май 2017г. | ЗД по УВР |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 3.1. | Подготовка приказа «О реализации муниципальной системы оценки качества образования в 2016-2017 учебном году» | Август 2016 г. | ЗД по УВР |
| 4. | Методическое обеспечение |  |  |
| 4.1. | Создание и размещение на сайте школы банка методических разработок по подготовке учащихся к РЭ | весь период | Руководители ШМО |
| 4.2. | Заседания ШМО «Анализ и обсуждение демонстрационного варианта РЭ» | январь | Руководители ШМО |
| 4.3. | Взаимопосещение уроков педагогов, работающих в 4, 7, 8 классах | весь период | Учителя-предметники |
| 4.4. | Посещение и анализ уроков | весь период | ЗД по УВР |
| 5. | Мероприятия по подготовке учащихся к РЭ |  |  |
| 5.1. | Проведение входных контрольных работ на начало года и контрольных срезов в течение года для выявления пробелов в знаниях учеников | По графику мониторинга качества знаний | ЗД по УВР |
| 5.2 | Работа на основе ИОМ с группой риска и мотивированными обучающимися | В течение года | ЗД по УВР |
| 5.3. | Организация и проведение дополнительных занятий в учебное и каникулярное время | В течение года | ЗД по УВР |
| 6. | Информационное обеспечение |  |  |
| 6.1 | Организация информационных стендов для учащихся и родителей | весь период | ЗД по УВР |
| 6.2. | Размещение нормативной и инструктивно-методической информации об организации и проведении РЭ на сайте школы | весь период | ЗД по УВР |
|  | Доведение результатов контрольных срезов до учащихся и их родителей | весь период | Учителя-предметники, классные руководители |
| 6.3. | Доведение результатов РЭ до учащихся и их родителей | май 2017г. | ЗД по УВР |
| 6.4. | Участие в родительских собраниях | март 2017г. | ЗД по УВР |
| 7. | Проведение региональных пробных экзаменов по русскому языку и математике в 7 и 8-х классах и комплексной работы в 4-х классах. | март 2017г. (по графику) | ЗД по УВР |
| 8. | Проведение региональных экзаменов по русскому языку и математике в 7 и 8-х классах и комплексной работы в 4-х классах. | май 2017г. (по графику) | ЗД по УВР |
| 9. | Анализ результатов РЭ |  |  |
| 9.1. | Предоставление в ОО отчёта об итогах проведения регионального экзамена в 4-х, 7-х, 8-х классов | до 15 июня 2017г. | ЗД по УВР |
| 9.2. | Заседания ШМО «Анализ результатов регионального экзамена в 4, 7, 8 классах» | май 2017г. | Руководители ШМО |
| 9.3. | Провести проблемный анализ результатов экзамена и сформировать план коррекционной работы на 2017-2018 учебный год с учетом выявленных недостатков | июнь 2017 г. | ЗД по УВР, руководители ШМО |